- Календарный план проекта

| № п\п | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | сроки | ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Этап подготовки к реализации основных мероприятий проекта |  |  |  |  |
| 1 | Определение целей и задач проекта | Мероприятие: Совещание участников проекта Содержание: Введение в проект, обсуждение целей и задач, формирование видения конечного результата. Место проведения: Онлайн-платформа или офлайн-пространство, удобное для всех участников. | 1-2 неделя | Чёткое понимание целей и задач всеми участниками Утверждённый документ с целями и задачами проекта. |
| 2 | Разработка критериев отбора участников Обсуждение и утверждение критериев на встрече рабочей группы | Содержание: Определение ключевых критериев для отбора участников (возраст, опыт, интересы и т.д.), обсуждение и голосование. Место проведения: Встреча рабочей группы (онлайн или офлайн). Результат: Чётко сформулированные и утверждённые критерии отбора участников. | 2-3неделя | Утверждённые критерии отбора участников |
| 3 | Планирование форматов проведения мероприятий Встреча рабочей группы для обсуждения форматов | Содержание: Обсуждение различных форматов мероприятий (лекции, семинары, мастер-классы, вебинары), выбор оптимальных форматов для каждой целевой группы. Место проведения: Встреча рабочей группы (онлайн или офлайн). Результат: План мероприятий с указанием форматов, целей и задач каждого мероприятия. | 3-4 неделя | Определение основных форматов мероприятий |
| 4 | Разработка методических материалов Создание и утверждение методических материалов для проведения мероприятий | Содержание: Разработка учебных материалов, сценариев, презентаций и других методических материалов. Место проведения: Работа в онлайн-редакторах или офлайн-пространстве. Результат: Утверждённые методические материалы, готовые к использованию на мероприятиях. | 4-5 неделя | Готовые методические материалы |
| II. Этап реализации социальных программ проекта |  |  |  |  |
| 5 | Отбор участников Анкетирование, собеседования | Содержание: Проведение анкетирования для предварительного отбора, проведение собеседований для окончательного отбора. Место проведения: Онлайн или офлайн, в зависимости от формата мероприятия. Результат: Сформированные группы участников, соответствующие утверждённым критериям. | В соответствии с утверждёнными критериями | Сформированные группы участников для участия в мероприятиях |
| 6 | Проведение очных и онлайн-мероприятий Лекции, семинары, мастер-классы, вебинары, видеоконференции | Содержание: Организация и проведение мероприятий в соответствии с планом, привлечение экспертов и участников. Место проведения: Очные мероприятия — в специально оборудованных пространствах, онлайн-мероприятия — на платформе Zoom, и т.д. Результат: Активное участие целевых групп, повышение уровня осведомлённости о духовно-нравственных ценностях | В соответствии с планом мероприятий | Участие целевых групп в мероприятиях, повышение осведомлённости о духовно-нравственных ценностях |
| 7 | Мониторинг и анализ эффективности мероприятий Сбор обратной связи от участников, анализ результатов | Содержание: Проведение опросов, интервью, анализ полученных данных. Место проведения: Онлайн или офлайн, в зависимости от формата анкетирования. Результат: Отчёты с анализом эффективности каждого мероприятия, рекомендации по улучшению программы. | После каждого мероприятия | Данные для корректировки программы, повышение эффективности |
| 8 | Социальное сопровождение участников Консультационные встречи с экспертами | Содержание: Организация регулярных встреч с экспертами для ответов на вопросы участников, предоставления дополнительной информации. Место проведения: Личные встречи, онлайн-консультации. Результат: Повышение вовлечённости участников, улучшение понимания материала, укрепление обратной связи. | В течение всего этапа реализации | Повышение вовлечённости участников, улучшение понимания материала |
| III. Заключительный этап проекта |  |  |  |  |
| 9 | Подведение итогов проекта Встреча участников проекта для обсуждения результатов | Содержание: Общее обсуждение достигнутых результатов, анализ успехов и неудач. Место проведения: Заключительная встреча участников проекта (онлайн или офлайн). Результат: Итоговый отчёт о проекте, рекомендации для дальнейшего сопровождения участников. | Последний месяц проекта | Отчёт о результатах проекта, рекомендации для дальнейшего сопровождения участников |
| 10 | Разработка рекомендаций для дальнейшего сопровождения участников Анализ данных и подготовка рекомендаций | Содержание: Анализ полученных данных, подготовка рекомендаций для дальнейших действий. Место проведения: Анализ данных и подготовка рекомендаций. Результат: Готовый документ с рекомендациями для дальнейшего сопровождения участников. | Последний месяц проекта | Готовые рекомендации для дальнейшего сопровождения участников после завершения проекта |